## Planificador de proyectos
Cronograma librería VDA
[5 empty] | Periodo resaltado: | 7 |  |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) |  |  |  | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | Octubre |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Desarrollo (Serie de tiempo) | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Pruebas / Documentación (Serie de tiempo) | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Documentación (Planeación, Estructura, Lineamientos, Cronograma de trabajo) | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Revisión (B5,B6) | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
Revisión (B7) | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
Ajustes (B5 - B7) | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Documentación (Introducción, Justificación, Objetivos,Alcance) | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Documentación (Estructura del proyecto, Guía de usuario casos de uso) | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Documentación (Herramientas y tecnologías utilizadas para la elaboración de la librería) | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Revisión (B11,B12,B13) | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
Ajustes (B11 - B13) | 8 | 1 | 8 | 1 | 0%
Investigación / Documentación (Análisis herramientas) | 7 | 2 | 7 | 2 | 0%
Documentación (Importancia de la Interactividad, el arte y la personalización de gráficos) | 8 | 1 | 8 | 1 | 0%
Revisión (B16,B17) | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Ajustes (B16 - B17) | 10 | 1 | 10 | 1 | 0%
Desarrollo (Mapa interactivo Bubble Map Incendios) | 9 | 2 | 9 | 2 | 0%
Documentación (Mapa interactivo Bubble Map Incendios) | 10 | 1 | 10 | 1 | 0%
Desarrollo (Almendro en flor Adopciones) | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%
Documentación (Almendro en flor Adopciones) | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%
Desarrollo (Ejemplo extra) | 13 | 2 | 13 | 2 | 0%
Documentación (Ejemplo Extra) | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Pruebas (Ejemplo extra) | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Revisión (B24 - B26) | 16 | 1 | 16 | 1 | 0%
Ajustes (B16 - B17) | 17 | 1 | 17 | 1 | 0%
Desarrollo (Ejemplo extra 2) | 16 | 2 | 16 | 2 | 0%
Documentación (Ejemplo Extra 2) | 18 | 1 | 18 | 1 | 0%
Pruebas (Ejemplo extra 2) | 18 | 1 | 18 | 1 | 0%
Revisión (B28 - 30) | 19 | 1 | 19 | 1 | 0%
Ajustes (B16 - B17) | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
Actualización Guia de usuario / documentación Gral | 19 | 1 | 19 | 1 | 0%
Documentación Conclusiones / Perfeccionamiento y oportunidades de Expansión | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
Revisión (B32) | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
Revisión Final | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
Ajustes Finales | 22 | 2 | 22 | 2 | 0%